План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в

муниципальном образовательном учреждении «Детский  сад № 15»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по введению и реализации ФГОС в ДУ | 2 квартал 2014 год | Заведующий Шумилова Т.М. | Приказ по утверждению Плана мероприятий введения ФГОС |
| 1.2. | Создание совета, отвечающего за координацию введения ФГОС в ДОУ | 2 квартал 2014 год | Заведующий Шумилова Т.М. | Приказ по утверждению Плана мероприятий введения ФГОС |
| 1.2. | Проведение мониторинга оснащенности образовательного процесса в ДОУ и формированию информационной среды ДОУ | октябрь 2014 г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Результаты мониторинга |
| 1.3. | Разработка содержания основной образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДОУ | До 01.12.2015г. | Заведующий Шумилова Т.М. координационный совет | Образовательная программа ДОУ |
| 1.4. | Введение в работу ДОУ региональной модели системы оценки качества образования, в т.ч. результатов освоения основных образовательных программ | Февраль 2015 г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Материалы и разработки по системе оценки результатов освоения ООП |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с учетом введения ФГОС ДО | 2014 -2015 уч.г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Тарификация, Сметы ДОУ |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Проведение заседаний Координационного совета по введению ФГОС в ДОУ | Ежеквартально | Заведующий Шумилова Т.М. | Планы заседаний, протоколы, решения |
| 3.2. | Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС в ДОУ | По годовому плану | Заведующий Шумилова Т.М. ответственный воспитатель: Хлебникова М.И. | Протоколы, решения, приказы |
| 3.3. | Участие педагогов в районных семинарах. | 2014 – 2015 уч.г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Обобщение опыта работы, Программы методические разработки |
| 3.4. | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС | Октябрь 2014 г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Анализ результатов |
| 3.5. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ. | 2014 – 2015 уч.г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Обобщение опыта работы, методические разработки. |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1 | Проведение оценки условий реализации ФГОС | Сентябрь 2014 г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Анализ ресурсного обеспечения ДОУ |
| 4.2. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | 2014 - 2015 уч.г. | Заведующий Шумилова Т.М. | ПРС соответствую- щую требованиям ФГОС |
| 4.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | 2014 год. | Заведующий Шумилова Т.М. | Санитарно – гигиенические условия соответствующий требованиям ФГОС |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 5.1. | Посещение семинаров, Дней открытых дверей на базе других ДОУ | Октябрь 2014 г., апрель 2015г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Материалы для обобщения опыта работы ДОУ |
| 5.2. | Мониторинг повышения квалификации педагогов ДОУ с позиции соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования | Сентябрь 2014 | Заведующий Шумилова Т.М. | Результаты мониторинга и анализ ситуации в ДОУ |
| 5.3. | Курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | 2014 – 2015 г. | Заведующий Шумилова Т.М. | Материалы для обобщения опыта работы ДОУ |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 6.1. | Обновление тематических страниц на Интернет сайте ДОУ | Постоянно | Ответственный воспитатель Хлебникова М.И. | Интернет сайт в соответствии с требованиями |
| 6.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС для родителей ДОУ | Постоянно | Воспитатели групп | Информация о публикациях, выступлениях |
| 6.3. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Ежегодно | Заведующий Шумилова Т.М. | Публичный доклад |

План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №